# 요청 — AWS DB 분리 구성 (RDS for PostgreSQL)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요청 | 소성민 (ssm) · 2026-10-08 |
| 검토 | 오한빈 (팀장) |
| 상태 | 초안, 승인 전. 승인 전에는 RDS를 만들지 않습니다. |
| 관련 | 설계결정기록 D-78 · D-79 ⑦ · D-95 / 배포계획 §1 · §1-3 · §2 · §4 / 보안점검 P3-14 |

## 0. 한 줄

배포 DB를 EC2 안 컨테이너 Postgres가 아니라 RDS for PostgreSQL 16에 따로 두려 합니다. D-78이 정한 「퍼블릭 서브넷 단일 인스턴스 + 컨테이너 Postgres」와 다른 구성이라 승인을 요청드립니다.

코드 변경은 없습니다. 서버의 .env에서 DATABASE_URL 한 줄만 바뀝니다 (D-79 ⑦ 이행 경로 조건 1).

## 1. 요청 드리는 것

| # | 판정이 필요한 것 | 제 제안 |
| --- | --- | --- |
| ① | 배포 DB를 RDS로 분리하는 것 (D-78 변경) | 승인 요청. 근거는 §3, 비용은 §5 |
| ② | pgvector 버전 차이를 받아들일지 | 저장소 이미지는 0.8.6 고정이고 RDS는 AWS가 제공하는 버전을 씁니다. 생성 직후 버전을 확인하고 migrate와 embed가 도는지로 판단하겠습니다 |
| ③ | RDS 생성 시점 | 10/13 게이트 직전. 그 전에는 만들지 않습니다 (유휴 과금 방지) |
| ④ | 배포계획 문서 반영 | 승인되면 §1 구성도, §2 비용, §4 Phase 3 ④, §7 체크리스트의 해당 줄을 고쳐야 합니다. 팀장님이 고치실지 제가 초안을 낼지 정해 주십시오 |

기존 미정 항목인 「재배포 불가 골든 행을 AWS DB에 실을지」는 이 요청과 별개로 그대로 남습니다. RDS도 같은 AWS 계정(제3자 제공 계정 · D-78 ③) 안이라 판정 내용이 달라지지 않습니다.

## 2. 현재 AWS 상태 (2026-10-08)

- EC2 m7i.xlarge · Ubuntu 24.04 · gp3 40GB · 서울 리전. 서버 기본 설정까지 마치고 중지해 두었습니다.

- 보안 그룹은 22(내 IP) · 80 · 443만 열려 있습니다. 5432는 열지 않았습니다.

- 탄력적 IP 연결, swap 2GB, ufw, Docker, uv, Python 3.11.9 설치를 실행했습니다. 설치 결과 점검은 다음에 켤 때 합니다.

- 서버에 DB 이미지는 받지 않았고, 프로젝트도 아직 올리지 않았습니다.

- Budgets 비용 알람과 도메인은 아직 없습니다.

## 3. 두 방식 비교

| 항목 | EC2 안 컨테이너 (현행 결정) | RDS 분리 (요청) |
| --- | --- | --- |
| DB가 도는 곳 | 앱과 같은 서버 안 | AWS가 관리하는 별도 DB 인스턴스 |
| 만드는 법 | launcher.py db-up 한 줄 | 콘솔에서 생성, 보안 그룹 연결, pgvector 확장 1회 수동 실행 |
| 개발 환경과의 차이 | 없음 (같은 이미지, 같은 명령) | DATABASE_URL 변경, db-up 생략 |
| 추가 비용 | 없음 | 있음 (§5) |
| 중지 | 인스턴스를 끄면 같이 꺼짐 | 따로 꺼야 하고 7일 뒤 자동으로 다시 켜짐 |
| 백업 | 직접 pg_dump (배포계획 Phase 5) | 자동 백업, 시점 복구 |
| 서버를 다시 만들면 | DB도 사라져 load와 embed를 다시 돌림 | DB는 남고 서버만 다시 붙임 |
| 메모리 | 앱과 16GB를 나눠 씀 | 앱이 16GB를 다 씀 |
| 관리 지점 | 서버 한 대 | 서버 + RDS + 둘 사이 보안 그룹 |
| 5432 노출 | 호스트 포트를 0.0.0.0에 열지 않음 | 퍼블릭 액세스 없음, EC2 보안 그룹에서만 허용 |

분리했을 때 얻는 것

- 배포계획 §2는 첫 배포에서 인스턴스를 몇 번 다시 만들 것으로 봅니다. DB가 따로 있으면 그때마다 적재와 임베딩을 반복하지 않습니다.

- cloud 에디션에도 사용자 가입 · 로그인이 붙습니다 (배포계획 §1 에디션 표). 계정처럼 서버에서 생기는 데이터는 공유 저장소로 복구되지 않는데, 자동 백업이 이것을 받습니다.

- D-79 ⑦의 이행 경로 조건 1(「DATABASE_URL 주입만으로 RDS 전환」)을 실제로 확인하게 됩니다.

분리했을 때 잃는 것

- D-78이 피하려던 유휴 과금이 생깁니다. §5와 §6의 운영 규칙으로 줄입니다.

- 구성요소가 하나 늘어 배포 실패 지점도 하나 늡니다.

- 개발 환경(컨테이너)과 배포 환경(RDS)의 DB가 달라집니다. pgvector 버전과 로케일이 대상입니다 (§6).

## 4. 구성안

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 엔진 | PostgreSQL 16.x (D-95 · 저장소 이미지와 같은 메이저 버전) |
| 인스턴스 | db.t4g.small (2 vCPU · 2GB) · 단일 AZ. 임베딩 적재에서 메모리가 모자라면 db.t4g.medium으로 올립니다 |
| 스토리지 | gp3 20GB · 자동 조정 끔 |
| 위치 | EC2와 같은 VPC · 같은 가용 영역 |
| 퍼블릭 액세스 | 아니요 |
| 보안 그룹 | 인바운드 5432의 소스를 EC2 보안 그룹으로만 지정. IP 대역으로 열지 않습니다 (P3-14) |
| DB 이름 · 사용자 | copylane / copylane (개발 환경과 같게) |
| 비밀번호 | 서버에서 새로 만들어 서버의 .env에만 둡니다. 저장소 · 대화창 · 셸 인자에 쓰지 않습니다 |
| 백업 | 자동 백업 보관 7일 |
| 삭제 방지 | 끔 (발표 뒤 삭제하기 위함) |
| 내 PC에서 접근 | MobaXterm SSH 터널로만 (배포계획 §3-2와 같은 방식) |

배포 절차에서 바뀌는 것 (배포계획 §4 Phase 3 ④)

- launcher.py db-up을 건너뜁니다.

- EC2에서 RDS에 접속해 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;를 한 번 실행합니다. 컨테이너에서는 초기화 스크립트와 db-up이 해 주던 일입니다.

- 서버 .env의 DATABASE_URL을 RDS 엔드포인트로 바꿉니다.

- 이후 migrate → data-setup → data-sync → load → embed → serve --no-reload 순서는 그대로입니다.

바뀌지 않는 것: 코드, 마이그레이션, 적재 순서, 에디션 설정, 클라우드에 올리지 않는 자료의 범위.

## 5. 비용

| 항목 | 계산 | 금액 |
| --- | --- | --- |
| EC2 계획분 (배포계획 §2) | m7i.xlarge 361h + 디스크 + IP | 약 $99 |
| 디스크 30GB → 40GB 차이 | gp3 10GB × 2개월 | 약 $2 |
| RDS db.t4g.small + gp3 20GB | 10/12 ~ 10/26 약 2주 | 약 $15 ~ 30 (추정) |
| 합계 |  | 약 $116 ~ 131 |
| 예산 (30만원) |  | 약 $210 |

RDS 금액은 확인되지 않은 추정입니다. 미국 리전 공개 단가(월 약 $23)를 기준으로 잡았고 서울 리전은 이보다 높습니다. 생성 화면 하단의 월 예상 비용으로 확인한 뒤 이 표를 고치겠습니다. 추정의 두 배가 나와도 예산 안입니다.

## 6. 위험과 대응

| 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| 유휴 과금 (D-78의 우려) | 10/13 게이트 직전에 만들고 발표 뒤 삭제합니다. Budgets 알람 50 · 80 · 100%를 RDS 생성보다 먼저 겁니다 |
| 중지해도 7일 뒤 자동 재시작 | 일찍 만들어 중지해 두지 않습니다. 중지가 필요하면 날짜를 기록합니다 |
| pgvector 버전 차이 | 생성 직후 SELECT extversion FROM pg_extension WHERE extname='vector';로 확인합니다. migrate · embed · 검색 1건이 통과하지 않으면 컨테이너 방식으로 되돌립니다 |
| 로케일 차이 | 저장소 compose는 --locale=C로 초기화합니다. RDS 기본값은 다를 수 있어 정렬 결과가 달라질 수 있습니다. 생성 시 맞출 수 있는지 확인하고, 못 맞추면 결과를 보고드립니다 |
| 5432 노출 | 퍼블릭 액세스를 끄고 보안 그룹 소스를 EC2 보안 그룹으로만 둡니다 |
| 되돌리기 | .env의 DATABASE_URL을 원래 값으로 바꾸고 db-up부터 다시 적재하면 컨테이너 방식으로 돌아갑니다. 서버에 Docker는 이미 설치돼 있습니다 |

## 7. 확인 방법 (완료의 정의)

☐  EC2에서 psql로 RDS에 접속되고, 내 PC에서 직접 접속은 안 된다

☐  RDS 상세 화면의 퍼블릭 액세스가 「아니요」다

☐  launcher.py migrate가 끝나고 head가 저장소와 같다

☐  load · embed 뒤 /health의 행 수가 로컬과 같다

☐  검수 1건이 로컬과 같은 결과를 낸다

☐  서버에서 docker ps에 postgres 컨테이너가 없다 (DB가 두 군데 뜨지 않았다)

☐  Budgets 알람이 걸려 있다

## 8. 승인 뒤 일정

| 시점 | 할 일 |
| --- | --- |
| 승인 직후 | Budgets 알람 설정. IAM 계정 권한으로 막히면 운영 측에 요청 |
| 10/12 전후 | RDS 생성 → 확장 설치 → §7 확인 |
| 10/13 게이트 이후 | 상시 가동 (배포계획 §5) |
| 10/23 | 마지막 배포 |
| 10/26 발표 뒤 | 최종 스냅샷 없이 RDS 삭제 → EC2 종료 → 디스크 삭제 → 탄력적 IP 릴리스 |

반려되면 현행 결정대로 EC2 안 컨테이너 Postgres로 진행합니다. 그 경우 서버에 추가로 준비할 것은 없습니다.