CopyLane AWS 배포 계획

g4dn.xlarge(T4 GPU) 전환판 · 배포 설정값 · 비용 · 작업 순서 · 판정 요청

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성 | 소성민 (ssm) · 2026-10-14 |
| 대체하는 문서 | AWS_배포가이드_설정값·순서·주의사항_소성민_20261012 (m7i.xlarge 기준). 10-12 통합문서의 요청 ①~③은 그대로 살아 있고, 이 문서가 GPU 관련 내용을 더합니다. |
| 기준 | origin/main 160224d (10-14 05:05) · 골든 f6ccc5a7de44 · 사전 c6e29452c81b · 모델 잠금 models.lock.json (D-333) |
| 함께 고친 파일 | docs/ssm/배포/deploy_server.sh · docs/ssm/배포/Caddyfile (2026-10-14판) |
| 상태 | 초안. 서버에서 실행해 본 기록이 없습니다. GPU 인스턴스 사용은 D-78과 다르므로 팀장 승인이 먼저입니다. |
| 일정 | 마지막 배포 10/23 · 발표 10/26 · 예산 30만원 (10/26까지) |

한눈에 배포 서버를 m7i.xlarge(CPU)에서 g4dn.xlarge(NVIDIA T4 16GB) 로 바꿉니다. 목적은 고쳐 쓰기(sLLM)를 클라우드에서도 살리는 것입니다. 메모리(16GiB)와 vCPU(4개)는 같고, GPU 하나가 붙습니다. 시간당 요금이 $0.2478 → $0.647 (약 2.6배) 로 오릅니다. 하루 24시간 켜 두면 약 2만 2천원이라, 남은 12일을 상시 가동하면 예산 30만원을 거의 다 씁니다. 그래서 필요한 시간에만 켜는 운영(권장안 162시간 · 약 15만원) 으로 계획합니다. 인스턴스 유형 변경 자체는 무료이고 디스크 · 탄력적 IP · 보안 그룹은 그대로 갑니다. 다만 GPU 쿼터 신청 · 드라이버 · sLLM 전용 환경 · 모델 파일 은 새로 준비해야 합니다.

# 1. 무엇이 바뀌나

| 항목 | 종전 (10-12) | 바뀐 뒤 (10-14) | 영향 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인스턴스 | m7i.xlarge · 4 vCPU · 16GiB | g4dn.xlarge · 4 vCPU · 16GiB · T4 16GB | 유형 변경 (중지 상태에서) |
| 시간당 요금 (서울) | $0.2478 | $0.647 | 약 2.6배 |
| 디스크 | gp3 40GB | gp3 60GB 로 늘림 | sLLM 베이스 약 8GB · GPU torch |
| GPU 드라이버 | 없음 | NVIDIA 570-server | 처음 한 번 · 재부팅 |
| sLLM 고쳐 쓰기 | 미포함 → 「서버에 연결하지 못했어요」 | 같은 서버 127.0.0.1:8765 에서 실행 | 팀장 승인 필요 (D-78 · §1-2) |
| 가상환경 | 앱 .venv (CPU torch) 하나 | 앱 .venv + .venv-sllm (GPU torch cu128) | 한 환경에 못 합침 |
| COPYLANE_SLLM_URL | 비움 (꺼짐) | http://127.0.0.1:8765 | .env 한 줄 |
| 서버로 옮길 모델 | 판정 인코더 1개 | 인코더 + sLLM 어댑터 2개 | SFTP 묶음 늘어남 |
| 판정 인코더 판 | v10 (b1205ce5484d) | 잠금의 채택 판 — 카드17 (D-331 · D-333) | 지문 대신 잠금 검사 |
| AWS 쿼터 | 해당 없음 | 「Running On-Demand G and VT instances」 4 vCPU 이상 | 신청 · 승인 대기 |

바뀌지 않는 것: 리전(서울) · Ubuntu 24.04 · 기본 VPC 퍼블릭 서브넷 · 탄력적 IP · 보안 그룹(22 내 IP · 80 · 443) · ufw · swap · Caddy · DB 방식(컨테이너 / RDS 판정 대기) · 도메인 요청.

# 2. 배포 설정값

표시  ✅ 설정 완료   ⬜ 할 일   ⏳ 판정 대기   ✍ 콘솔에서 확인해 직접 채울 칸

## 2-1. 계정 · 리전 · 쿼터

| 항목 | 값 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 리전 | 아시아 태평양(서울) ap-northeast-2 | ✅ |
| 작업 계정 | IAM 사용자 (루트 계정 사용 금지) · MFA | ✅ · MFA ⬜ |
| 비용 알람 | AWS Budgets 50 · 80 · 100% — g4dn 으로 바꾸기 전에 | ⬜ |
| GPU 쿼터 | Service Quotas → Amazon EC2 → Running On-Demand G and VT instances → 4 이상 요청 | ⬜ 가장 먼저 |
| 가용 영역 | 지금 인스턴스의 AZ 에 g4dn 이 있는지 (유형 변경 화면에 목록이 뜨면 있음) | ⬜ ✍ AZ: |

## 2-2. EC2 서버

| 항목 | 값 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 인스턴스 유형 | g4dn.xlarge (4 vCPU · 16GiB · T4 16GB · 로컬 NVMe 125GB) | ⬜ 중지 → 유형 변경 |
| OS | Ubuntu Server 24.04 LTS (그대로) | ✅ |
| 루트 디스크 | gp3 60GB (40 → 60 · 볼륨 수정 뒤 growpart · resize2fs) | ⬜ |
| 로컬 NVMe 125GB | 쓰지 않음 — 중지하면 지워집니다 | — |
| 네트워크 · 탄력적 IP · 보안 그룹 | 그대로 | ✅ |
| 키 페어 · 접속 | pem (저장소 밖) · MobaXterm · user ubuntu | ✅ |

## 2-3. 서버 소프트웨어

| 항목 | 값 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 기존 패키지 | docker.io · docker-compose-v2 · ufw · fail2ban · tmux · caddy · git · swap 2GB | ✅ · ⬜ 점검 |
| Python | uv + Python 3.11.9 | ✅ |
| NVIDIA 드라이버 | ubuntu-drivers install --gpgpu nvidia:570-server + nvidia-utils-570-server → 재부팅 → nvidia-smi 에 Tesla T4 | ⬜ deploy_server.sh gpu |
| 앱 환경 .venv | uv sync --frozen --no-dev (CPU torch · uv.lock) | ⬜ install |
| sLLM 환경 .venv-sllm | torch 2.11.0 (cu128) · transformers 5.17.0 · peft 0.21.0 · accelerate 1.15.0 · fastapi · uvicorn · pydantic · python-dotenv (lse 연결 안내 §2 버전) | ⬜ sllm-env |
| SSH 보안 · 자동 업데이트 | PasswordAuthentication no · PermitRootLogin no · unattended-upgrades | ⬜ |

## 2-4. 포트 · 노출 경계

| 포트 | 용도 | 허용 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | SSH | 내 IP 만 | 접속 장소가 바뀌면 규칙 갱신 |
| 80 · 443 | Caddy (HTTPS) | 전체 | 공개 진입점은 이것 하나 |
| 8000 | 앱 (uvicorn) | 127.0.0.1 만 | Caddy 가 넘김 |
| 8765 | sLLM 서버 | 127.0.0.1 만 (코드에 고정) | 인증 없음 — 보안 그룹 · Caddy 어디에도 열지 않음 (P2-22) |
| 5432 | PostgreSQL | 컨테이너 127.0.0.1 / RDS 는 EC2 보안 그룹만 | IP 대역으로 열지 않음 |

## 2-5. 앱 설정 (.env · 서버에서 직접 작성)

| 키 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| COPYLANE_EDITION | cloud | 관리자 화면 · /login 이 안 붙음 |
| DATA_ROLE | replica | 서버는 사본 |
| COPYLANE_MODEL_DIR | copylane-encoder-kcbert-v10-카드17-검수정상음성 | 판 이름 · 잠금의 채택 판 (스크립트가 잠금에서 읽어 적음) |
| COPYLANE_SLLM_URL | http://127.0.0.1:8765 | 🔄 새로 채움. 승인 안 나면 off |
| COPYLANE_SESSION_SECRET | 서버에서 무작위 생성 | 비우면 재시작마다 전원 로그아웃 |
| LANGCHAIN_TRACING_V2 · LANGSMITH_TRACING | false · false | 지우지 않음 (D-43) |
| DATABASE_URL | 컨테이너 또는 RDS 엔드포인트 | ✍ 서버에서만 작성 |
| DATA_STORE | 서버의 공유 저장소 사본 폴더 | ⏳ 운반 방법 판정 (요청 ②) |
| COPYLANE_SLLM_STAGE1 · STAGE2 · BASE | (비움) | 비우면 sllm_meta.py 기본값 = 잠금의 채택 판 |
| HF_HUB_OFFLINE | 1 (두 서버 실행 환경에) | 모델을 받은 뒤 허브로 나가지 않음 |

## 2-6. 배포할 판

| 항목 | 값 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 코드 | origin/main 의 배포 커밋 (배포 시점에 해시 고정) | git log -1 |
| 골든 · 사전 | f6ccc5a7de44 · c6e29452c81b | deploy_server.sh verify |
| 판정 인코더 | 카드17 (채택) · 되돌림 v10 합성O-이유O · 파일 5개 (config · label_scheme · model.safetensors · tokenizer · tokenizer_config) | scripts.model_lock check --role encoder |
| 임베딩 | nlpai-lab/KURE-v1 · 약 2.3GB · 서버에서 허브로 받음 | embed --check |
| sLLM 베이스 | Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507 (apache-2.0) · 약 8GB · safetensors 만 | 서버에서 허브로 받음 |
| sLLM 1단계 어댑터 | copylane_sllm_lora_adapter_q4b-v14 (지문 ea832ca31750) | model_lock check --role sllm_stage1 · /health 의 adapter_sha |
| sLLM 2단계 어댑터 | copylane_sllm_persona_adapter_q4b_polish (지문 15c24339ab34) | model_lock check --role sllm_stage2 |

어댑터 두 폴더는 허브에 없어 공유 저장소 copylane-models/ 에서 PC 를 거쳐 서버 models/ 아래로 폴더째 올립니다. 인코더와 같은 길입니다 (요청 ②).

# 3. 비용

## 3-1. 단가

| 항목 | 단가 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| g4dn.xlarge (실행 중만) | $0.647 / 시간 · 하루 24시간 $15.5 (약 2만 2천원) | 서울 온디맨드 · DoiT 가격표 |
| m7i.xlarge (참고) | $0.2478 / 시간 | 팀 배포계획 |
| gp3 60GB (중지해도 과금) | 약 $5.5 / 월 → 남은 기간 약 $2.4 | 추정 · 미확인 |
| 탄력적 IP (중지해도 과금) | $0.005 / 시간 → 남은 기간 약 $1.5 | 추정 · 미확인 |
| RDS (승인 시) | 약 2주 $15 ~ 30 | 10-08 요청서 추정 |

## 3-2. 가동 시나리오 (10/15 ~ 10/26)

| 안 | 실행 시간 | 인스턴스 | + 고정비 | 원화 (1달러 1,400원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 12일 상시 가동 | 288시간 | $186 | $190 | 약 26.6만원 — ⚠ 여유 없음 |
| B. 작업 시간만 (하루 10시간) | 120시간 | $78 | $82 | 약 11.5만원 |
| C. 권장 — 평일 10시간 + 10/24~26 상시 | 162시간 | $105 | $109 | 약 15.3만원 |
| (참고) 팀 계획 361시간을 g4dn 으로 | 361시간 | $234 | $238 | 약 33만원 — ❌ 초과 |

상한 — 예산 $214(30만원)에서 고정비를 빼면 g4dn 은 최대 약 320시간 입니다. 청구서에 부가세 10%가 붙는 계정이면 약 290시간 으로 줄고, RDS 를 쓰면 다시 25 ~ 45시간이 줄어듭니다. 그래서 C안(162시간)을 기준으로 잡고, Budgets 알람 80%가 울리면 리허설 · 발표 시간 말고는 끄는 것으로 합니다. 더 아끼는 길 — 유형 변경은 무료라서, 평소 작업은 m7i.xlarge 로 하고 sLLM 시연 · 리허설 · 발표 때만 g4dn.xlarge 로 바꿀 수도 있습니다. 같은 디스크라 드라이버 · 환경은 한 번만 설치하면 됩니다 (m7i 에서는 sLLM 만 안 뜹니다).

# 4. 작업 순서

위에서 아래로 진행합니다. 「정상 결과」가 나오지 않으면 다음 단계로 넘어가지 않습니다. 서버 명령은 tmux 안에서 실행합니다. 스크립트 단계 이름은 deploy_server.sh 의 인자입니다.

## 0단계 — 전환 준비 (콘솔 · 인스턴스 중지 상태)

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 팀장 승인 | 이 문서 §5 요청 ④ (GPU · sLLM 포함) | 승인 |
| 2 | GPU 쿼터 신청 | Service Quotas → EC2 → Running On-Demand G and VT instances → 4 | 쿼터 4 이상 |
| 3 | 비용 알람 | Billing → Budgets 50 · 80 · 100% | 알람 3개 |
| 4 | 디스크 늘리기 | EC2 → 볼륨 → 수정 → 60GB | 상태 optimizing / completed |
| 5 | 유형 변경 | 인스턴스 중지 확인 → 작업 → 인스턴스 설정 → 인스턴스 유형 변경 → g4dn.xlarge | 유형 g4dn.xlarge |
| 6 | SSH 규칙 · 시작 | 보안 그룹 22 를 내 IP 로 → 인스턴스 시작 | 상태 검사 통과 · IP 그대로 |

## 1단계 — 서버 점검 · GPU

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 파티션 늘리기 | sudo growpart /dev/nvme0n1 1 → sudo resize2fs /dev/nvme0n1p1 (장치 이름은 lsblk 로 확인) | df -h / 가 약 60G |
| 8 | 설치 점검 | bash deploy_server.sh preflight | 유형 g4dn.xlarge · [중단] 없음 |
| 9 | 드라이버 | bash deploy_server.sh gpu → sudo reboot | — |
| 10 | GPU 확인 | 다시 접속 → bash deploy_server.sh preflight | GPU Tesla T4, 15360 MiB |

## 2단계 — 앱 (10-12 순서와 같음)

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 저장소 | DEPLOY_REF=<커밋> bash deploy_server.sh fetch | 해시를 작업기록에 적음 |
| 12 | .env | bash deploy_server.sh env → nano .env 로 DATABASE_URL · DATA_STORE | EDITION=cloud · SLLM_URL=127.0.0.1:8765 |
| 13 | 패키지 | bash deploy_server.sh install | 설치 끝 |
| 14 | 모델 · 파생물 올리기 | MobaXterm SFTP → models/ (인코더 1 · 어댑터 2) · 공유 저장소 사본 | 폴더 3개 |
| 15 | 인코더 | bash deploy_server.sh model | 잠금 일치 — encoder |
| 16 | 적재 · 대조 | bash deploy_server.sh data → verify | 적재 끝 · 지문 일치 |

## 3단계 — sLLM

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | sLLM 환경 | bash deploy_server.sh sllm-env | torch … Tesla T4 · compute 7.5 |
| 18 | 베이스 · 어댑터 | bash deploy_server.sh sllm-model | 베이스 받기 끝 · 잠금 일치 2건 |
| 19 | sLLM 실행 | tmux 창 1 → bash deploy_server.sh sllm | /health 에 ok · adapter_sha ea832ca31750 |
| 20 | 한 문장 시간 | curl -X POST 127.0.0.1:8765/rewrite (연결 안내 §4 예시) | 응답 latency_ms 기록 · 30초 이내 |

## 4단계 — 실행 · HTTPS · 확인

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 앱 실행 | tmux 창 2 (Ctrl-b c) → bash deploy_server.sh serve | 127.0.0.1:8000 대기 |
| 22 | 상태 | bash deploy_server.sh check | 8000 · 8765 · 5432 모두 127.0.0.1 |
| 23 | Caddy | Caddyfile 복사 → sudo caddy validate … → reload | Valid configuration |
| 24 | 검수 1건 | 화면에서 문구 1건 검수 | judged_by 에 인코더 판 지문 |
| 25 | 고쳐 쓰기 1건 | 검수 화면 → 이 문장 고쳐 쓰기 | 후보 · 보류 · 불가 중 하나 (「연결하지 못했어요」가 아님) |
| 26 | 밖에서 포트 | 내 PC 에서 :8000 · :5432 · :8765 | 셋 다 연결 안 됨 |
| 27 | 닫힌 경로 · 쿠키 · 로그 | /admin/ · /login · 개발자 도구 · 앱 로그 | 404 · Secure · 원문 없음 |

## 5단계 — 운영 · 종료

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 안 쓸 때 | EC2 콘솔 → 인스턴스 중지 (sLLM · 앱은 재부팅 뒤 자동으로 안 뜸) | 중지됨 |
| 29 | 매일 확인 | Billing → 비용 탐색기 | C안 누적 이하 |
| 30 | 발표 뒤 | 스냅샷 → 종료 → 디스크 삭제 → 탄력적 IP 릴리스 → RDS 삭제 → 쿼터는 그대로 | 과금 항목 0 |

# 5. 판정 · 요청이 필요한 것

10-12 통합문서의 요청 ① RDS 분리 · ② 운반 방법 · ③ 도메인은 그대로 판정 대기입니다. g4dn 전환으로 아래가 더해집니다.

## 요청 ④ AWS GPU 인스턴스 사용과 sLLM 배포 포함 — 팀장

- 배경 — D-78 은 AWS 에 GPU 인스턴스를 쓰지 않기로 했고, 배포계획 §1-2 는 sLLM 배포 포함을 「판정 대기」로 두었습니다. g4dn.xlarge 로 바꾸면 이 두 가지를 바꾸는 것입니다.

- 얻는 것 — 클라우드에서도 고쳐 쓰기가 됩니다. 문구는 같은 서버 안(127.0.0.1)에서만 오가므로 「외부로 보내지 않는다」(D-43 · D-73)와 부딪히지 않습니다. 다른 기기의 GPU 서버를 COPYLANE_SLLM_URL 로 가리키는 방식(보안점검 P2-22가 걱정한 경로)보다 안전합니다.

- 잃는 것 — 시간당 요금 2.6배 · 상시 가동 불가 · 준비 작업(쿼터 · 드라이버 · 환경 · 모델 8GB) 증가 · 실패 지점 하나 증가.

| # | 질문 | 제 제안 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AWS 에 GPU 인스턴스(g4dn.xlarge)를 쓸지 (D-78 변경) | 승인 요청 |
| 2 | sLLM 고쳐 쓰기를 배포에 실을지 · 승인 범위(실사용 / 시연) | 시연 범위로 싣기. 화면 문구 「적법 확정 아님」은 그대로 |
| 3 | 가동 시간 운영안 | C안 162시간 (약 15만원) · 80% 알람 뒤 리허설 · 발표만 |
| 4 | 상시 가동 시간대 (10/24~26) | 발표 리허설 일정에 맞춰 팀장님이 지정 |

## 요청 ⑤ T4 에서의 sLLM 정밀도 — lse (이서은)

- 사실 — sllm_service.py 는 베이스를 bfloat16 으로 올리도록 고정돼 있습니다 (dtype=torch.bfloat16). lse 실측은 RTX 3080 기준입니다.

- 걸리는 점 — T4(compute 7.5)는 bf16 을 하드웨어로 지원하지 않습니다. 최신 torch 는 흉내 내서 돌릴 수는 있지만 느릴 수 있습니다. 앱의 sLLM 대기 상한은 90초라, 너무 느리면 화면에 「연결하지 못했어요」가 뜹니다.

- 요청 — 서버에서 3단계 #20 을 먼저 재 보고, 문장당 30초를 넘거나 오류가 나면 환경 변수로 float16 을 고를 수 있게(예: COPYLANE_SLLM_DTYPE) 해 달라고 요청하겠습니다. fp16 으로 바꾸면 관문 통과율을 다시 확인해야 하는지도 lse 판단이 필요합니다.

## 요청 ② 보충 — 서버로 옮길 묶음

- 인코더 폴더 1개(약 436MB)에 sLLM 어댑터 폴더 2개가 더해집니다. 방법은 제안 그대로 (가) 내 PC 에서 SFTP 입니다. 베이스 8GB · 임베딩은 서버에서 허브로 직접 받으므로 PC 업로드에 넣지 않습니다.

# 6. 주의사항

## 6-1. GPU · sLLM

- GPU 쿼터가 0이면 유형 변경은 되어도 시작이 거부됩니다 (vCPU 한도 초과). 쿼터 승인을 먼저 받습니다.

- g4dn 의 로컬 NVMe 125GB 는 중지하면 비워집니다. 모델 · DB · 캐시를 두지 않습니다 (스크립트는 루트 디스크만 씁니다).

- 앱 .venv(CPU torch)와 .venv-sllm(GPU torch)을 합치지 않습니다. .venv-sllm 은 uv.lock 밖이라 버전을 deploy_server.sh 의 고정값으로만 맞춥니다.

- sLLM 서버는 127.0.0.1:8765 로만 열고 인증이 없습니다. 보안 그룹 · ufw · Caddy 어디에도 8765 를 넣지 않습니다.

- 드라이버 설치 뒤 커널이 자동 업데이트되면 모듈이 다시 빌드돼야 할 수 있습니다. 배포 기간에는 재부팅 직후 nvidia-smi 를 꼭 봅니다.

- sLLM 은 처음 약 30초 모델을 올립니다. 발표 전에 고쳐 쓰기를 한 번 돌려 둡니다 (lse 연결 안내 §5-1).

- 로그에 실제 광고(재배포 불가) 문구가 남을 수 있습니다. 서버 로그를 저장소에 올리지 않습니다.

## 6-2. 비용

- Budgets 알람을 유형 변경 전에 겁니다. g4dn 은 하루 켜 두면 약 2만 2천원입니다.

- 안 쓸 때는 반드시 중지 합니다. 중지해도 디스크 · 탄력적 IP 는 과금됩니다.

- RDS 를 쓰게 되면 g4dn 가동 상한이 25 ~ 45시간 줄어듭니다.

- 발표 뒤 종료 절차(5단계 #30)를 끝까지 해야 과금이 멈춥니다.

## 6-3. 보안 · 데이터 (10-12 가이드와 같음)

- 비밀번호 · 키 · DB 접속 문자열은 서버 .env 에만 둡니다 (권한 600 · 커밋 금지).

- COPYLANE_EDITION 이 cloud 가 아니면 관리자 화면이 붙습니다. 배포 뒤 /admin/ 404 를 확인합니다.

- migrate 를 load 앞에 둡니다. 커밋을 바꾸면 data-sync → load → embed 를 다시 돕니다.

- 모델 파일은 safetensors 만 씁니다. 잠금 밖 판이면 스크립트가 멈춥니다.

# 7. 확인하지 못한 것

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| 서버 실행 | deploy_server.sh · Caddyfile 모두 서버에서 실행해 본 적이 없습니다. bash 문법 검사만 통과했습니다. |
| 드라이버 명령 | ubuntu-drivers 로 570-server 를 까는 방법은 Ubuntu 24.04 일반 절차이고, 이 인스턴스에서 해 본 적은 없습니다. |
| T4 bf16 속도 | 미측정. 요청 ⑤. |
| 메모리 16GiB | 앱(임베딩 · 인코더 · DB)과 sLLM 프로세스를 함께 띄운 메모리 실측이 없습니다. swap 2GB 가 버팀목입니다. |
| 요금 | g4dn 단가는 가격 비교 사이트(DoiT) 값입니다. 콘솔의 유형 변경 · 시작 화면 요금으로 다시 확인합니다. 부가세 포함 여부도 확인이 필요합니다. |
| GPU 쿼터 승인 시간 | 계정마다 달라 알 수 없습니다. 바로 신청합니다. |
| sLLM 의존 패키지 | 연결 안내 §2 목록 그대로입니다. Linux 에서 import 오류가 나면 그 패키지를 더합니다. |