## 보류 해결방안
문구 검수 — 보류 칸별 해결방안 · 필요사항 · dev 건수 |  |  |  |  | 추가 데이터 없이 즉시 해결가능
dev 건수 = dev 검증 묶음 749행 중 그 칸에 들어간 문장(행) 수 · 「해결되면 풀리는 수」 = 해결방안을 적용했을 때 보류에서 빠지는 행 수(추정) · 보류 번호는 「현재」 그림에 손으로 단 1~4 |  |  |  |  | 검토요청 (반영 시 크게 개선되는 항목)
보류 | 상태 | 왜 보류인가 | 해결방안 | 필요사항 · 당장 할 수 있는 것 | 필요사항 · 추가 수집·판정 필요 | 구분 | dev 건수 | 그중 위반 | 그중 적법 | 그중 모호 | 그중 원천결손 | 해결되면 풀리는 수 (dev) | 풀린 뒤 모습
1 | 사전 적발 (단독판정 항목) | 걸린 항목의 조문에서 위반 유형이 안 나오거나, 그 유형의 불가 사유(C·A·B)가 사유 표에 없음 | ⑥ 사전 인용 정비 + 사유 표 채우기 | 사전 347개 항목의 인용이 모두 유형으로 풀리는지, 사유 표(INFEASIBILITY_OF)가 모든 유형을 덮는지 시험 추가 (코드만 · 재료 있음) | 시험에서 빈칸이 나오면 그 유형의 불가 사유를 팀장이 판정 | 코드 · 시험 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0건 유지 (시험으로 지킴)
2 | 사전 적발 → 확정 위반 | 위반은 확정인데 제재표에 처분 행이 없어 위험도(처분 수위)를 모름 → 증명서·지시를 못 냄 | ⑥ 제재표에 그 법의 행을 채우고 서명 | 법마다 서명 행이 있는지 확인하는 시험 + 제재표가 비면 서버 시작 때 경고 (이 PC DB: 식품 24 · 화장품 10 · 표시광고법 4행) | 「그 밖에 → R1」 기본값을 코드 상수에서 서명된 표 안으로 옮기는 재서명 (D-343 결정 2 · 팀장) · 행이 빈 유형은 별표 원문 수집 | 코드 · 시험 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0건 유지 (시험으로 지킴)
3-a | 사전 적발 (약한 항목) + 인코더 같은 유형 | 걸린 사전 항목에 단독판정 자격이 없음 (「~하지 마세요」 같은 주의 문구에도 쓰이는 낱말이라 오탐 위험) · 인코더 동의는 판정에 못 씀 | ② 주의·부정 문맥 판별기 → 「사전+AI 합의 → 확정」 재개 ③ 자주 맞는 항목을 강한 항목으로 승격 | 「~하지 마세요 · 섭취 중단 · 의사와 상담」 규칙 초안 작성 → 주의사항 444문장(hf_display_claims.jsonl)으로 관문 ㉠ 재측정 | 합의 확정 재개 팀장 판정 (D-341 결정 2) · 승격은 D-313 사전 재작업 판정 | 측정 → 판정 | 53 | 32 | 0 | 20 | 1 | 53 | 확정 위반 (최대 · 판별기가 주의 문맥으로 거른 만큼 줄어듦)
3-b | 사전 적발 (약한 항목) · 인코더 조용 | 자격 없음 + 인코더도 동의 안 함 · 대부분 주의사항 등 주장 없는 문장 | ⑤ 「AI 위반 신호 없음」 표지 — 보류는 그대로 (D-340 결정 4) | 화면 문구 변경 (app/reasons.py) · D-340 결정 4 「AI 위반 신호 없음」 표지 집행 (결정 있음 · 미집행) | 문안 팀장 확인 | 화면 문구 | 16 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 보류 그대로 · 화면 문구만 바뀜 (16)
4-a | 사전 미적발 · 인코더 적발 — 사실 주장 낱말 있음 (유기농·인증·특허·1위·100% …) | 인코더는 유형만 알고 법 조문 · 빨간 구간 · 위험도를 못 냄 → 판정 근거가 없음 | ① 사실 주장 → 「사실이면 쓸 수 있어요 · 필요한 증빙: ○○」 안내 ③ AI가 잡은 표현을 사전에 올림 | ① 사실 주장 낱말 표 작성 + 사실 확인 분기(FactBranch · 계약 있음)에 연결 — 결정 있음(D-308 ④′) · 집행만 ③ 인코더만 잡은 문장을 반복 표현별로 묶은 목록 뽑기 (스크립트) | ① 낱말마다 필요한 증빙 종류(예: 유기농 → 인증서)를 법령으로 확인하는 조사 ③ 사람이 읽고 조문에 대응시키는 작업(인력) + D-313 사전 재작업 판정 | 결정 집행 | 132 | 123 | 0 | 7 | 2 | 132 | 증빙 안내 (보류 → 「사실이면 쓸 수 있어요」)
4-a | 사전 미적발 · 인코더 적발 — 그 밖 (거짓_과장 · 소비자_기만 · 비방 · 의약품 …) | (위와 같음) | ④ 인코더 확신 0.9 이상은 측정 뒤 확정 ③ AI가 잡은 표현을 사전에 올림 | ④ 정상 카피 900(로컬 다운로드) · 다른 생성기 353 · 실가동 28로 오탐률 측정 실행 ③ 반복 표현별 목록 뽑기 (스크립트) | ④ 정상 카피가 정말 적법인지 라벨 확인 + 측정 결과로 팀장 판정 (D-340) ③ 조문 대응 작업(인력) + D-313 판정 | 측정 → 판정 | 358 | 262 | 1 | 80 | 15 | 68 | 확정 위반 68 (④ · 확신 0.9↑ · 위반 57 · 적법 0 · 모호 11) · 나머지는 ③ 으로 사람이 올리는 만큼
4-b | 사전 미적발 · 인코더 미적발 | 적법이라는 근거가 없음 · 105건 중 위반 39건(37%) 섞임 → 통과 기준(위반 ≤ 5%)을 못 넘음 | ⑤ 「위반 신호를 찾지 못했어요 · 적법 확인은 아니에요」 + 주의 고지 (연두안) 실제 통과(초록)와 구별되는 연한 초록 + 같은 문구 — 측정 결과에 따라 | ① 정상 카피 900(로컬 다운로드) 등 데이터 밖 묶음으로 「둘 다 조용」 칸의 위반 비율 측정 (재료 있음 · 바로 실행 가능) ② 화면 문구 변경 (app/reasons.py) — 지금 문구 「확정하지 못했어요 · 전문가 검토 필요」(D-340 결정 9 ①)를 바꾸는 것이라 문안 확인이 먼저 | 측정 결과로 팀장 판정 (기준은 측정 전에 고정) · 위반 ≤ 5% → 연두가 아니라 진짜 통과(초록)로 열기 (D-340 결정 6) · 5 ~ 15% → 연두 + 고지 (판정 요청 · 15% 는 [임의]) · 15% 초과 → 연두 안 함 · 보류 문구만 · 초록은 「통과」 전용 색(review.html c-r0 · D-280)이라 연두도 팀장 판정 필요 · 정상 카피가 정말 적법인지 라벨 확인 · 「판정 대상 아님」은 주장 여부 판별 장치 필요(D-275 · 아직 없음) | 측정 → 판정 | 105 | 39 | 4 | 12 | 50 | 0 | 측정 전: 보류 그대로 · 화면 문구만 바뀜 (105) 측정 뒤: 위반 ≤ 5% 면 통과 · 5 ~ 15% 면 연두 표시
— | 다름 → 진짜 보류 (cat_unknown) | 품목을 몰라 전제마다 결과가 다름 | 해결 대상 아님 — 이용자가 품목을 고르면 풀림 | — | — | — | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 이용자가 품목을 고르면 그 분기 결과로
[6 empty] | 합계 | 686 | 480 | 5 | 120 | 81 | 275 | dev 건수 합계 = dev 보류 686
[6 empty] | 풀리는 비율 | [5 empty] | 40.09% | 보류 686 중 해결방안을 다 적용했을 때 빠지는 비율 (③ 사전 키우기 몫은 빼고 셈)
읽는 법
· 위반 = 라벨 A·B·C · 적법 = L · 모호 = M(사람이 봐도 갈림) · 원천결손 = D(원천 자료가 부족해 문구만으로 못 가름)
· 「해결되면 풀리는 수」는 최대치 추정이에요 — 3-a 는 판별기가 주의 문맥으로 거르는 만큼, 4-a(그 밖) 는 데이터 밖 측정 결과에 따라 줄 수 있어요. ③ 사전 키우기는 사람이 올리는 만큼이라 수에 넣지 않았어요
· 3-b · 4-b 는 보류는 그대로고 화면 문구만 바뀌어요 (풀리는 수 0)
· 당장 할 수 있는 것 = 코드 · 시험 · 화면 문구 · 스크립트로 바로 시작 가능 / 추가 수집·판정 필요 = 데이터 수집 · 사람 검토 · 팀장 판정이 있어야 끝남
· dev 는 학습 분할에서 뗀 행이라 사전이 실제보다 잘 울려요 — 칸의 수를 실제 광고 비율로 읽지 않아요
· 연두안의 위험 — 색이 문구보다 먼저 읽혀요(연두 = 거의 통과) · dev 에서 이 칸의 37% 가 위반 · 이력 · 캡처에서 색만 남으면 통과로 오해 → 아이콘은 체크(✓) 대신 돋보기, 「사전 · AI 가 놓친 위반이 있을 수 있어요」를 같은 크기로, 위치는 보류 묶음 안
· dev 의 37% 는 위반 위주 묶음(채점 515행 중 위반 510행)이라 실제보다 높게 나왔을 수 있어요 — 연두로 할지는 데이터 밖 측정으로 정해요
Note on A9: 사실 주장 낱말 132 는 정규식 한 벌(유기농·인증·특허·수상·1위·최고·100%·○만 명 …)로 센 어림이에요. 4-a 전체 = 132 + 358 = 490.

## dev 실측 조건
항목 | 값
평가 명령 | scripts/eval_graph.py --dev (무조건부 · 품목 안 줌)
날짜 · 기기 | 2026-10-15 · 이 PC (클론이 아님)
커밋 | ksr @b4f39da (= origin/ksr)
dev 행 | 749 · dev_sha 4ebfcb231da703b5 (일치)
골든 | f6ccc5a7de44
사전 | c6e29452c81b · 347 항목
인코더 | 카드17 · 80348d88c0e9 (잠금 채택)
판정 | rule-0.3.0-dict
종착 | 보류 686 · 지시 63 · 증명서 0 · 통과 0
실행 시간 | 462초 · 행당 617ms
칸 나누기 | 평가 결과(dev.json)의 행마다 outcome · hold_reasons · candidates(사전 약한 항목) · enc_candidates(인코더) 로 그림의 칸에 넣음
성격 | 진단이에요 — 게이트가 아니고, 칸의 수로 규칙 · 문턱을 고르지 않아요(D-175)